广大附 AI 示范校园建设路径与申报准备方案（草案）

用途：作为校长汇报附件，说明第二阶段“广大附教育智能体”如何对齐政策、形成成果并准备后续申报/展示。

# 一、核心定位

本方案不把项目包装成一次普通软件采购，而是把第一阶段已经发生的老师个人 AI 助手试点，升级为学校级“广大附教育智能体”建设，并进一步沉淀为 AI 教育融合示范成果。

表达边界：当前公开政策中，不宜承诺存在一个固定名称为“AI 示范学校”的统一申报窗口。更稳妥的口径是：围绕广东、广州正在推进的 AI 教育融合、全域场景应用、典型案例、学校与企业结对、实验校/实验室升级、展示交流和案例征集，提前准备可申报、可展示、可推广的材料包。

# 二、政策匹配口径

| 层级 | 政策方向 | 对本项目的意义 |
| --- | --- | --- |
| 广东省 | 教师 AI 素养、学生 AI 素养、AI 课程指导、国家平台与 AI 融合应用，以及基础教育人工智能全域场景应用。 | 为学校建设 AI 应用场景、教师案例和校本方案提供省级制度底座。 |
| 广州市 | 中小学人工智能与教育融合创新，围绕助教、助学、助育、助研、助评、助管，推动教育智能体、AI 学伴、AI 教研助手等应用。 | 为“广大附教育智能体”提供明确的城市级场景口径和成果包装方向。 |
| 区/校级 | 教师数字素养实践、平台全域应用案例、AI 应用案例、实验校/实验室升级、展示交流活动等。 | 为后续成果申报、案例征集、展示活动和校内立项提供可落地的材料结构。 |

# 三、建议项目名称

校内推进名称：广大附教育智能体建设项目。

对外展示名称：AI 教育融合示范校园建设项目。

申报材料名称可根据具体窗口调整为：教育智能体典型应用、AI 赋能教师工作场景、智慧校园 AI 应用案例等。

# 四、第二阶段建设目标

建设一个云端 24 小时在线、服务老师和部门的“广大附教育智能体”。

将第一阶段个人助手试点中出现的共性需求沉淀为学校级资料库、流程和 skill。

优先做深 3-5 个高价值场景：教务排课与调课、总务盘点与合同台账、学校资料库、成绩分析与班级报告、备课和复习资料辅助。

同步整理教师案例、部门案例、使用数据、截图录屏和阶段成果报告，为后续政策窗口做准备。

# 五、阶段性交付

| 交付类别 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 系统与入口 | 云端“广大附教育智能体”初版；老师、教务、总务、校办可使用的统一入口。 |
| 资料与知识 | 学校资料库初版；支持文件归档、检索、问答、引用和常用模板沉淀。 |
| 重点 skill | 排课辅助、总务盘点、文档材料、成绩分析、备课复习资料等首批能力。 |
| 成果材料 | 阶段性成果报告、典型案例、展示截图、录屏、AI 示范校园建设方案和后续政策窗口匹配清单。 |

# 六、成果材料包

学校 AI 教育融合建设总方案。

广大附教育智能体建设说明。

3-5 个典型应用场景说明。

教师 AI 应用案例与部门 AI 应用案例。

数据安全、隐私保护与人工复核机制说明。

使用数据、阶段成效、截图、录屏和可视化成果。

校企协同共建说明与后续申报/展示窗口匹配表。

# 七、建议校长确认事项

是否同意进入第二阶段“广大附教育智能体”建设。

是否指定校内项目对接人，协调教务、总务、校办和关键老师参与。

是否同意以 AI 示范校园方向整理阶段成果材料。

是否推进季度服务合作确认。